## Sheet1
| Proyecto "Toma de asistencia" |  | Tiempo contado en dias |  |  |  | Inicio | [22 empty] | Fin
Numero | Tarea
| Bloque | Actividad | Tiempo estimado | Tiempo real | Responsable | Estatus | 31/1/2020 | 2020-05-02 | 2020-10-02 | 15/02/2020 | 20/02/2020 | 25/02/2020 | 2020-01-03 | 2020-06-03 | 2020-11-03 | 16/03/2020 | 21/03/2020 | 26/03/2020 | 31/03/2020 | 2020-05-04 | 2020-10-04 | 15/04/2020 | 20/04/2020 | 25/04/2020 | 30/04/2020 | 2020-04-05 | 2020-09-05 | 14/05/2020 | 19/05/2020 | 22/05/2020 | Tipos de Estatus
| Dirección | [29 empty] | Abierto
1 |  | Consultar con los requerimientos del cliente. | 1 día |  | Felix | Pendiente | [24 empty] | En Progreso
2 |  | Revisar los avances generales del proyecto en las fechas clave | A lo largo del proyecto |  | Romario | Pendiente | [24 empty] | Detenido
3 |  | Anotar posibles retrasos en el proyecto y modificar tiempos | A lo largo del proyecto |  | Romario | Pendiente | [24 empty] | En Revisión
4 |  | Realizar las entregas de los avances del desarrollo del proyecto | Fechas clave marcadas |  | Felix | Pendiente | [24 empty] | Terminado
5 |  | Administrar a los implicados en el proyecto a que se realicen con éxito todas las tareas | A lo largo del proyecto |  | Felix | Pendiente
Diseño:
1 |  | Diseño de pantalla de LogIn | 1 Dia |  | Nestor | Pendiente
2 |  | Diseño de pantalla para un usuario común | 1 Dia |  | Nestor | Pendiente
3 |  | Diseño de pantalla para un usuario administrador | 1 Dia |  | Nestor | Pendiente
4 |  | Diseño de menú | 1 Dia |  | Nidia | Pendiente
5 |  | Diseño de la barra de búsquedas | 1 Dia |  | Nidia | Pendiente
6 |  | Diseño de la visualización de las tablas | 1 Dia |  | Nestor | Pendiente
7 |  | Diseño de icono de la aplicación | 1 Dia |  | Nidia | Pendiente
Desarrollo:
1 |  | Creación de la base de datos | 1 Dia |  | Mauricio | Pendiente
2 |  | Vaciado de información de alumnos a la BD | 1 Dia |  | Humberto | Pendiente
3 |  | Creación de tabla con los usuarios y contraseña | 2 días |  | Mauricio | Pendiente
4 |  | Creación de códigos QR | 7 diás |  | Humberto | Pendiente
5 |  | Crear procedimientos para asignar asistencia | 7 diás |  | Mauricio | Pendiente
6 |  | Asignación de códigos por cada uno de los usuarios | 7 diás |  | Mauricio | Pendiente
7 |  | Creación de manuales de uso | A lo largo del proyecto |  | Humberto | Pendiente
8 |  | Enlazar tablas | 7 diás |  | Mauricio | Pendiente
Programación:
1 |  | Creación del proyecto con Xamarin, C# | 7 diás |  | Felix | Pendiente
2 |  | Creación conexión entre base de datos y aplicación | 7 diás |  | Humberto | Pendiente
3 |  | Creación de las pantallas en base al diseño | 56 diás |  | Mauricio | Pendiente
4 |  | Adaptar la lectura de códigos al proyecto | 14 diás |  | Nestor | Pendiente
5 |  | Creación de método de exportación de tabla | 7 diás |  | Nidia | Pendiente
6 |  | Crear un calendario donde muestre fechas y días que se asistió y que hubo faltas | 7 diás |  | Romario | Pendiente
Test:
1 |  | Verificar los inicios de sesión que funcionen | 1 día |  | Alejandra | Pendiente
2 |  | Realizar varias pruebas de lectura de códigos | 1 día |  | Alejandra | Pendiente
3 |  | Verificar que los datos se graben en la BD | 1 día |  | Alejandra | Pendiente
4 |  | Verificar que los datos son correctos en las lecturas | 1 día |  | Romario | Pendiente
5 |  | Probar los menús | 1 día |  | Romario | Pendiente
6 |  | Probar la barra de búsqueda | 1 día |  | Alejandra | Pendiente
|  |  | Total Dias E | Total dias R